## Sheet1
| Ngày bắt đầu công việc | 2023-09-08
|  |  |  | 2023-09-08 | [6 empty] | 2023-09-15 | [6 empty] | 2023-09-22 | [6 empty] | 2023-09-29 | [6 empty] | 2023-10-06 | [6 empty] | 2023-10-13
 | time axis 2023-09-08 to 2023-10-19
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 2023-09-08 to 2023-10-19
1 | Lập kế hoạch | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 2023-09-08: 7
2 | Danh sách yêu cầu phần mềm | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 2023-09-16: 3
3 | Đặc tả yêu cầu | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 2023-09-20: 2
4 | Phân tích thiết kế | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 2023-09-23: 4
5 | Lập trình | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 2023-09-28: 2
6 | Kiểm thử | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 2023-10-01: 2
7 | Đặc tả yêu cầu | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 2023-10-04: 2
8 | Phân tích thiết kế | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 2023-10-07: 4
9 | Lập trình | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 2023-10-12: 2
10 | Kiểm thử | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 2023-10-15: 2