## Sheet1
|  |  |  | 0 | [6 empty] | 1900-01-06 | [6 empty] | 1900-01-13 | [6 empty] | 1900-01-20 | [6 empty] | 1900-01-27 | [6 empty] | 1900-02-03
 | time axis 0 to 1900-02-09
STT | Công việc | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | time axis 0 to 1900-02-09
1 | Lập kế hoạch | 2023-09-08 | 2023-09-15 | 0: 7
2 | Danh sách yêu cầu phần mềm | 2023-09-16 | 2023-09-19 | 1900-01-07: 3
3 | Đặc tả yêu cầu | 2023-09-20 | 2023-09-22 | 1900-01-11: 2
4 | Phân tích thiết kế | 2023-09-23 | 2023-09-27 | 1900-01-14: 4
5 | Lập trình | 2023-09-28 | 2023-09-30 | 1900-01-19: 2
6 | Kiểm thử | 2023-10-01 | 2023-10-03 | 1900-01-22: 2
7 | Đặc tả yêu cầu | 2023-10-04 | 2023-10-06 | 1900-01-25: 2
8 | Phân tích thiết kế | 2023-10-07 | 2023-10-11 | 1900-01-28: 4
9 | Lập trình | 2023-10-12 | 2023-10-14 | 1900-02-02: 2
10 | Kiểm thử | 2023-10-15 | 2023-10-17 | 1900-02-05: 2